SUDERINTA PATVIRTINTA

Šiaulių Zoknių progimnazijos metodinės tarybos Šiaulių Zoknių progimnazijos direktoriaus

2023 m. sausio 5 d. posėdžio Nr.1 nutarimu 2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr.1-15

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO PLANAS 2023 M.**

TIKSLAS – sutelkti ir parengti progimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

UŽDAVINYS. Ugdyti mokytojų kompetencijas ir stiprinti pasirengimą planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Laikotarpis | Atsakingas | Rezultatas |
| 1. | Atnaujinto ugdymo turinio diegimo plano sudarymas | Sausio mėn. | Direktoriaus pavaduotoja, metodinės tarybos pirmininkas | Parengtas planas |
| 2. | Individualus atnaujintų bendrųjų programų nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse | Kovo mėn. | Metodinių grupių pirmininkai | Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus |
| 3. | Pamokos plano pagal UTA kūrimas ir aptarimas | Balandžio mėn. | Metodinių grupių pirmininkai | Visi mokytojai parengia  bent po 1 pamokos planą |
| 4. | Kolegialus bendradarbiavimas komandomis išbandant ugdymą, grįstą kompetencijų ugdymu | Balandžio mėn. | Metodinė taryba | Stebėtos ir aptartos po 1 kolegos pamoką |
| 5. | Bendrųjų ugdymo planų nagrinėjimas | Paskelbus | Administracija, metodinė taryba | Sudaryta darbo grupė progimnazijos 2023-2024 m. ugdymo planui parengti |
| 6. | Ilgalaikio plano formos kūrimas | Gegužės – birželio mėn. | Metodinė taryba | Parengta ilgalaikio plano  forma |

UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Laikotarpis | Atsakingas | Rezultatas |
| 1. | Seminarai dalykininkams | Sausio – gruodžio mėn. | Administracija, metodinė taryba | Bent po 1 vienos srities mokytoją dalyvauja  seminaruose |
| 2. | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis | Sausio – gruodžio mėn. | Direktoriaus pavaduotoja | Bent 80% mokytojų kelia kvalifikaciją įtraukiojo  ugdymo temomis |

UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Laikotarpis | Atsakingas | Rezultatas |
|  | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas | Sausio – gruodžio mėn. | Komunikacijos grupė | Teikiama informacija progimnazijos FB paskyroje, progimnazijos internetinėje svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse |
|  | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | Sausio – gruodžio mėn. | Direktoriaus pavaduotoja | Bent 50% būsimų 3, 5, 7 klasių mokinių tėvų susipažįsta su UTA |
|  | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | Sausio – gruodžio mėn. | Klasių vadovai | 100% mokinių turi informacijos apie UTA |

UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Laikotarpis | Atsakingas | Rezultatas |
| 1. | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas | Kovo mėn. | Metodinių grupių pirmininkai | Įsivertintas mokymosi priemonių poreikis |
| 2. | Priemonių įsigijimo plano parengimas | Balandžio mėn. | Metodinė taryba | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_